# 회의 정보

- 일시 : 2026년 8월 11일 22:00 KST

- 장소

- 참석자: Jisu Ryu, 방석영(Seokyoung Bang), 최웅선(Woogsun)

- 진행자

- 기록자: Gemini (자동 회의록)

# Session 2. 앞으로 1년 만들기 (Strategy Workshop)

목적

Biomates의 다음 1년을 함께 설계한다.

시간 : 60분

## 1. 지난 회고 요약 (5분)

Session1에서 나온 핵심 내용 Review

- 지난 1년간 Biomates는 여러 차례의 오프라인 행사와 커뮤니티 운영을 통해 지속 가능한 커뮤니티로서의 가능성을 확인해 왔습니다. 특히 예상보다 높은 참여와 안정적인 행사 운영, 누적 127명의 참가자는 의미 있는 성과였습니다. 동시에 반복되는 행사 형식, 자율성에 의존한 네트워킹, 수동적인 운영 업무, 공지 중심의 커뮤니케이션 채널 등 앞으로 개선해야 할 부분도 분명해졌습니다.

- 이제 Biomates는 단순히 사람들을 모으는 것을 넘어, 왜 사람들이 이 커뮤니티에 참여하고 계속 머물러야 하는지에 대한 고유한 가치를 만들어야 할 시점이라고 생각합니다. 라운드테이블과 새로운 네트워킹 방식, 지식 공유 콘텐츠, 익명 디스커션, 회원 간 교류와 홍보, 운영 자동화 등의 아이디어는 이러한 변화의 출발점이 될 수 있습니다.

- 지난 1년이 Biomates의 지속 가능성을 확인한 시간이었다면, 앞으로의 1년은 Biomates만의 아이덴티티를 명확히 하고 커뮤니티의 다음 성장 방향을 만들어가는 시간이 되어야 할 것입니다.

## 2. Biomates가 만들고 싶은 가치 (15분)

질문

Biomates는 왜 존재해야 하는가?

또는

3년 뒤 Biomates가 어떤 커뮤니티가 되어 있으면 성공이라고 말할 수 있을까?

- 논의 내용 (Retro #2)

- Biomates는 다양한 분야의 사람들을 만날 수 있는 장이어야 하며, 참가자들은 네트워킹·커리어 등 각자의 목적을 갖고 참여함 (Seokyoung Bang)

- 운영진은 개인 브랜딩·네트워킹뿐 아니라, 참가자에게 실질적 가치를 제공하고 참여를 유도할 명확한 목적성을 갖춰야 함 (Jisu Ryu, Woogsun)

- 대기업·스타트업 등 배경이 다른 참가자들의 니즈를 반영해, 한 주제에 국한되지 않고 다양한 주제를 순환하는 운영 전략이 필요함

## 3. Member Journey (15분)

회원 입장에서 생각하기

예)

가입 → 첫 행사 참석 → 오픈채팅 참여 → 다른 사람과 연결 → 협업 → 운영진 참여 → Discussion

어디에서 가장 많은 사람이 이탈하는가?

어떤 경험을 더 좋게 만들 수 있을까?

- 논의 내용 (Retro #2)

- 회원 참여를 끌어내기 위해, 운영진과 활동적인 회원이 먼저 대화를 주도하고 정보를 공유해 친밀감을 형성하는 '연결' 중심 전략 제안 (Jisu Ryu) — 위 여정의 '다른 사람과 연결' 단계 이탈 방지에 해당

## 4. Prioritization (15분)

올해 하고 싶은 것들을 모두 적는다.

예)

- news/knowledge sharing - kakaotalk/linkedin이 단순 공지 채널이 아니라 정보 공유와 소통의 채널로 21일까지 초안 작성 및 검수, 22일에 포스팅 by Jisu

- 주어진 주제에 대한 open discussion - 예시: 정책 변경에 따른 논의 모임 제안 + 전문지식을 가진 사람 1-2명 섭외. 논의에서 나왔던 내용을 정리해서 posting하는 것을 통해 지식/논의가 순환되도록 한다. → Impact

  - 실행 방식(Woogsun): 카카오톡/번개 모임으로 진행, 전문가 1~2인을 카탈리스트로 섭외, 논의 내용은 익명으로 요약해 포스팅

  - pilot을 해봅시다! 운영진+a → 모여서 논의하고 정리해서 포스팅 → 다음으로 연결 “주제” for pilot v

  - 운영진들끼리 주제 제안 (카톡) 후 선정하고 9월 초 정도에는 인원 섭외 완료 후 일정을 잡아보자.

  - 인원: 박기령(지수), 이원재(웅선)

  - 8월 18일 화요일에 다시 짧게 미팅 통해 progress 확인 (주제+참석자)

  - 파일럿 주제 후보(R&D): 10월 제정 예정 오가노이드 관련 법안, MPS(미세생리학적 시스템) 등 규제 이슈

  - 파일럿 주제 후보(윤리/규제): 생성형 AI 기반 DNA 합성 등 윤리 이슈를 모의 UN 형식으로 다루는 아이디어

- 대관 찬스 - 로슈, 지속적인 탐구

  - Jisu Ryu 소속 회사의 강당·세미나 공간 활용 가능 여부도 HR과 별도로 협의 중

- 세미나 연사는 최소화하고 그룹논의를 활발하게 하는 방향으로 전환

- PM/R&D/Sales 소모임 ㄱㄱ

- pre-read

- Mentoring

- Founder Meetup

- Job Board

- Newsletter

- Student Program

- 기업 방문

- 병원 투어

- Tech Talk

- AI Reading Club

그리고 Impact × Effort Matrix로 우선순위를 정한다.

## 5. Action Plan (10분)

### 올해 목표

예)

- 이벤트 6회

- Member 500명

- Monthly Active Member 80명

- LinkedIn 월 8개 콘텐츠

- Job Referral 20건

### 담당

| Action | Owner | Due |
| --- | --- | --- |
| 온라인 오픈 디스커션 세션 기획 및 운영 | 운영진(그룹) | - |
| 토론 내용 정리 후 익명 게시 | 운영진(그룹) | - |
| 로슈 세미나 공간 대관 가능 여부 확인 | Woogsun | - |
| 사내 강당·세미나 공간 활용 여부 HR 협의 | Jisu Ryu | - |
| 행사 운영 워크플로우 자동화 방안 검토 | Jisu Ryu | - |
| PM 토론 모임 주제 선정 및 운영 | Jisu Ryu | - |
| 지식 공유 콘텐츠 초안 작성·검수 → 포스팅 | Jisu Ryu | 8/21 초안, 8/22 포스팅 |
| 원제님 섭외 (파일럿 소모임 참여 요청) | Woogsun | 귀국 후 |
| 기령님 섭외 (파일럿 소모임 참여 요청) | Jisu Ryu | - |
| 소모임 주제 구상 → 익명 투표로 최종 선정 및 참석자 확정 | Woogsun, Jisu Ryu, Seokyoung Bang | 8/18(화) 차주 회의 |

## 기타 참고 (Context)

전략 논의 외 공유된 컨텍스트 (Retro #2 회의록)

- 오프닝: 학교 개강(9월 1일) 및 11월 말 해외 영상 관련 학회 참석 가능성 등 향후 일정 공유 (Jisu Ryu, Seokyoung Bang)

- 학회/전시 논의: KHF는 미용 의료기기 중심인 키메스(KIMES)와 달리 다양한 스타트업이 참여해 세션 구성이 알차다는 의견 교환 (Jisu Ryu, Woogsun)

- Woogsun 근황: 싱가포르에서 진행 중인 교육 프로그램의 시차·강도, 다국적 멤버와의 그룹 과제로 인한 피로감 공유